ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Карта доступности кампуса

Навигационная карта кампуса в браузере

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Основной продукт | Адаптивное веб-приложение для навигации по кампусу |
| Текущая стадия | Инициация и подготовка клиентского пилота |
| Версия документа | 1.1 от 15 сентября 2026 года |
| Приоритет этапа | Мобильная карта кампуса, поэтажные планы, поиск и визуальные маршруты |
| Возможное развитие | Серверная платформа, редактор карт, интеграции и инфомат после пилота |

Документ определяет границы первого этапа, требования к MVP, порядок реализации и критерии, по которым команда и заказчик смогут принять решение о пилотном запуске.

Содержание

1 Резюме и общие сведения

2 Цель и ожидаемый результат

3 Пользователи и заинтересованные стороны

4 Концепция продукта

5 Границы проекта и MVP

6 Пользовательские сценарии

7 Функциональные требования

8 Нефункциональные требования

9 Требования к интерфейсу и доступности

10 Архитектура и технологический стек

11 Данные и интеграции

12 Безопасность и персональные данные

13 Команда и управление

14 Этапы и дорожная карта

15 Тестирование и приемка

16 KPI пилота

17 Риски и меры реагирования

18 Дальнейшее развитие

19 Открытые решения

20 Глоссарий и источники

Назначение документа

Паспорт служит общей точкой согласования для команды разработки, владельца продукта и представителей университета. Он описывает проект до начала создания пилота: фиксирует проверяемую гипотезу, планируемый состав первой версии, ограничения исходных данных и критерии перехода к следующему этапу. Значения сроков и KPI уточняются после инвентаризации помещений и полевой проверки маршрутов.

Ключевое решение текущего этапа: пользователь получает навигацию через браузер на телефоне или компьютере. Отдельный физический инфомат не входит в обязательный MVP и рассматривается только после подтверждения востребованности веб-приложения.

1 Резюме и общие сведения

Проект создает мобильное веб-приложение для навигации по кампусу Финансового университета по адресу 4-й Вешняковский проезд, 4. Стартовый экран показывает трехмерную карту трех корпусов, общего входного блока, внутреннего двора и КПП. Рабочий экран отображает выбранный этаж, заданную пользователем точку старта, пункт назначения и линию движения между ними.

| Позиция | Описание |
| --- | --- |
| Название | Карта доступности кампуса |
| Формат | Мобильное адаптивное веб-приложение без обязательной регистрации |
| Предметная область | Навигация по корпусам, этажам, аудиториям и общественным зонам |
| Первичный контур | Три корпуса на общей карте; маршрутизация только по оцифрованным и проверенным участкам |
| Основные пользователи | Студенты, абитуриенты, посетители, преподаватели и сотрудники |
| Владельцы содержания | Назначенные представители университета, отвечающие за планы и справочные данные |
| Состояние | Паспорт составлен до разработки пилота; концепты, адрес, источники карт и план оцифровки определены |

Команда проекта

| Участник | Роль | Основная зона ответственности |
| --- | --- | --- |
| Шакиров Александр | Team Lead | Продуктовые приоритеты, координация, согласования, сроки и приемка |
| Бакшаев Антон | Frontend разработчик | Интерфейс, 3D сцена, карта, адаптивность и клиентская доступность |
| Демченко Роман | Backend разработчик | Модель данных, поиск, граф маршрутов и подготовка будущего API |
| Кузнецов Александр | Тестировщик | Тест-план, мобильная и функциональная проверка, полевые маршруты и реестр дефектов |
| Руденко Виктор | Tech Lead | Техническая архитектура, качество кода, модель карт, интеграция и подготовка релизов |

Принятые продуктовые решения

•	Основной канал первого этапа — веб-приложение по публичной ссылке; QR-ссылки рассматриваются после базового пилота.

•	Основной сценарий проектируется для смартфона; настольная версия сохраняет те же функции.

•	Трехмерная карта кампуса служит обзорным стартовым экраном и способом выбрать корпус; исходный ракурс ориентирован на корпус 3 и направление на юг.

•	Поэтажная карта и линия движения являются главным содержанием режима навигации; подробный текст маршрута открывается отдельно.

•	Пользователь вводит обе точки маршрута самостоятельно либо выбирает помещение непосредственно на схеме.

•	Маршрутизация охватывает только точки с подтвержденной привязкой двери и проходов; неподтвержденные помещения остаются в справочнике без ложного маршрута.

•	Face ID, камера, биометрические шаблоны и обязательная авторизация исключены из MVP.

•	Персональные функции и инфомат оцениваются отдельно после пилота веб-версии.

2 Цель и ожидаемый результат

Цель проекта — сократить время поиска аудитории или службы в кампусе и дать пользователю понятный визуальный маршрут с учетом этажей, лестниц, лифтов, двора и известных переходов между корпусами.

Задачи первого этапа

1.	Собрать и нормализовать данные трех корпусов: этажи, помещения, входы, двор, КПП, переходы, лестницы, лифты и точки интереса.

2.	Оцифровать доступные планы как векторные схемы, отдельно хранить геометрию отображения, двери и граф перемещения, а для каждой привязки указать источник и статус проверки.

3.	Разработать мобильный стартовый экран с трехмерным представлением кампуса, выбором корпуса и постоянным поиском.

4.	Реализовать поиск, рекомендации, историю последних запросов, интерактивные помещения и самостоятельный выбор обеих точек маршрута.

5.	Реализовать клиентский расчет кратчайшего пути по этажам и корпусам и показывать линию движения на каждом участке.

6.	Подготовить локальный и публичный запуск, автоматические проверки графа и процедуру обновления статических данных.

7.	Провести пилот, измерить успешность навигационных задач и принять решение о расширении охвата.

Ожидаемый результат MVP

Работающая статическая веб-версия, в которой пользователь без регистрации выбирает или находит пункт назначения, самостоятельно задает точку старта и получает визуальный маршрут по известным участкам кампуса. Первая версия не требует серверной части и административной панели: изменения данных проходят через репозиторий, проверку и новую публикацию сборки.

3 Пользователи и заинтересованные стороны

| Группа | Потребность | Что дает MVP |
| --- | --- | --- |
| Студенты | Быстро найти аудиторию, кафедру или сервис | Поиск по номеру и названию, маршрут от входа или выбранной точки |
| Абитуриенты и гости | Ориентироваться без знания структуры кампуса | Понятные названия, категории мест, пошаговые подсказки |
| Пользователи с ограниченной мобильностью | Понимать, где находятся лифты и какие сведения еще не подтверждены | Отображение известных лифтов и честная маркировка непроверенной доступности |
| Преподаватели и сотрудники | Находить помещения и объяснять путь посетителям | Воспроизводимый маршрут между выбранными точками |
| Владельцы содержания | Поддерживать карту актуальной | Версионируемый набор схем, справочников и источников |
| Руководство проекта | Понимать качество и востребованность | Результаты тестов, полевых проходов и пилотных сценариев |

Ключевые заинтересованные стороны

•	Владелец продукта со стороны университета утверждает пилотный контур, приоритеты и критерии приемки.

•	Владельцы помещений подтверждают названия, режим работы и доступность объектов.

•	Службы безопасности и эксплуатации согласуют отображение служебных зон, закрытых проходов и аварийных ограничений.

•	ИТ подразделение согласует домен, размещение, доступ к интеграциям и эксплуатационные требования.

•	Юридическая функция или ответственный за персональные данные оценивает аналитику, журналы и будущие персонализированные функции.

4 Концепция продукта

Главный стартовый экран

Главный экран дает целостное представление о кампусе по адресу: Москва, 4-й Вешняковский проезд, дом 4. Пользователь видит три учебных корпуса, общий входной блок между корпусами 1 и 2, внутренний двор, корпус 3 и отдельный КПП. Поиск остается доступным поверх карты. Начальный обзор ориентирован на корпус 3 примерно в южном направлении, а при выборе корпуса камера поворачивается в ориентацию его поэтажной схемы. 3D слой должен быть легким, четким и функциональным; фотореализм не является целью MVP.

Рисунок 1 Концепт главного экрана с 3D зданием

Основной экран навигации

После выбора назначения приложение запрашивает исходную точку, если она еще не задана, и открывает поэтажный план. Визуальный маршрут является главным содержанием: линия начинается у двери выбранного помещения, проходит по коридорному графу и показывается на каждом этаже. Текстовая инструкция вторична и по умолчанию компактна; подробный список шагов открывается по запросу. При переходе между этажами или корпусами интерфейс показывает точку выхода, способ перехода и следующую схему с линией продолжения. Весь план текущего этажа должен помещаться на мобильном экране без обязательной горизонтальной прокрутки.

Рисунок 2 Концепт поэтажной карты и маршрута

Концепты задают информационную архитектуру и визуальное направление. Детали проверяются на интерактивном прототипе до промышленной разработки; решения, полученные в ходе прототипирования, фиксируются как уточнение требований, а не как изменение исходной цели проекта.

5 Границы проекта и MVP

Входит в MVP

•	Mobile-first интерфейс для экранов от 360 пикселей и адаптация для настольных браузеров.

•	Глобальная карта трех корпусов, общего входного блока, внутреннего двора и КПП на основе открытой геометрии зданий с локальным резервным контуром.

•	Начальная ориентация на корпус 3 в направлении на юг и автоматический поворот при выборе корпуса.

•	Переход от глобальной карты напрямую к этажам выбранного корпуса; план этажа целиком помещается в мобильный экран.

•	Поиск по номеру, названию, категории и синонимам; рекомендации и последние запросы при пустой строке.

•	Интерактивные аудитории и точки интереса с действиями «Маршрут отсюда» и «Маршрут сюда».

•	Самостоятельный выбор обеих точек маршрута, включая аудитории, инфраструктуру, входы и КПП.

•	Расчет кратчайшего пути алгоритмом Дейкстры по проверенному графу этажей, вертикальных связей, переходов между корпусами и наружных участков.

•	Линия движения на каждом этаже, компактный следующий шаг и отдельное наглядное представление переходов между этажами и корпусами.

•	Карточки столовой, буфета, Coffix, библиотеки, спортзала, санузлов, лифтов, лестниц, главного входа и КПП.

•	Русский интерфейс, статическая публикация без обязательного сервера и автоматические проверки графа и геометрии маршрутов.

Не входит в MVP

•	Face ID, распознавание лиц, хранение биометрических шаблонов и автоматическая идентификация пользователя.

•	Обязательная авторизация студентов или получение персонального расписания.

•	Голосовой помощник, генеративные ответы и полноценный RAG контур.

•	Позиционирование внутри здания с точностью до помещения по Wi Fi, BLE, UWB или компьютерному зрению.

•	Автоматический учет загруженности помещений в реальном времени.

•	Гарантированный безбарьерный маршрут до завершения полевой проверки входов, лифтов, уклонов и ширины проходов.

•	Серверное API, база данных, административная панель и централизованная аналитика.

•	QR-ссылки, PWA и синхронизация истории поиска между устройствами.

•	Физический инфомат, камера, сенсорный корпус и режим Kiosk Mode.

•	Полная официальная оцифровка всех помещений до подтверждения планов владельцами данных.

Принцип управления границами

Новая функция включается в MVP только после оценки влияния на данные, сроки, безопасность и приемочные тесты. Изменение фиксируется в журнале решений и подтверждается владельцем продукта, Team Lead и Tech Lead. Идеи, не влияющие на проверку основной навигационной гипотезы, переходят в резерв продукта.

6 Пользовательские сценарии

| Код | Сценарий | Основной результат |
| --- | --- | --- |
| UC 01 | Гость вводит номер аудитории на главном экране | Выбирает исходную точку и получает маршрут |
| UC 02 | Студент выбирает корпус на 3D модели и открывает этаж | Видит поэтажный план и доступные объекты |
| UC 03 | Пользователь указывает начало вручную | Маршрут строится от выбранной аудитории, входа или точки интереса |
| UC 04 | Пользователь нажимает аудиторию на схеме | Выбирает маршрут отсюда или сюда без повторного поиска |
| UC 05 | Маршрут проходит через несколько этажей | Видит линию на каждом этаже и способ вертикального перехода |
| UC 06 | Маршрут проходит между корпусами | Видит проверенный переход и обе схемы продолжения пути |
| UC 07 | Пользователь начинает путь у КПП | Маршрут ведет через общий главный вход и внутренний двор |
| UC 08 | Строка поиска пуста | Видит последние запросы и значимые объекты кампуса |
| UC 09 | Объект найден, но вход в него не оцифрован | Получает объяснение без ложного маршрута |

Основной пользовательский поток

1.	Пользователь открывает веб-приложение на мобильном устройстве.

2.	На глобальной карте выбирает корпус либо вводит пункт назначения.

3.	Приложение показывает найденный объект и запрашивает исходную точку.

4.	Система рассчитывает кратчайший путь только по доступным проверенным связям.

5.	На первом плане показывается схема текущего этажа с линией, а рядом — компактный следующий шаг.

6.	При переходе интерфейс показывает точку выхода, целевой этаж или корпус и линию продолжения на следующей схеме.

7.	После прибытия пользователь может завершить маршрут или сообщить о неточности.

7 Функциональные требования

| Код | Область | Требование | Этап |
| --- | --- | --- | --- |
| FR 01 | Глобальная карта | Показать три корпуса, общий вход, двор и КПП; позволить выбрать здание | MVP |
| FR 02 | Ориентация | При старте показать корпус 3 с обзором на юг; при выборе корпуса согласовать ракурс с планом | MVP |
| FR 03 | Переход к этажу | Открывать этажи выбранного корпуса без промежуточного экрана и возвращать на глобальную карту | MVP |
| FR 04 | Поиск | Искать по номеру, названию, категории и синонимам; различать корпуса и этажи | MVP |
| FR 05 | Рекомендации | При пустом поиске показывать последние запросы и значимые объекты инфраструктуры | MVP |
| FR 06 | Карта этажа | Показывать целиком план, помещения, проходы, лестницы, лифты, санузлы и точки интереса | MVP |
| FR 07 | Интерактивность | Открывать карточку аудитории по нажатию и предлагать маршрут отсюда или сюда | MVP |
| FR 08 | Точки маршрута | Разрешить пользователю самостоятельно выбрать начало и назначение | MVP |
| FR 09 | Расчет пути | Строить кратчайший путь алгоритмом Дейкстры по опубликованному графу | MVP |
| FR 10 | Этажи | Делить путь на этапы и рисовать линию движения на каждом задействованном этаже | MVP |
| FR 11 | Корпуса | Учитывать проверенные переходы между корпусами и наружные участки | MVP |
| FR 12 | Режим маршрута | Держать карту и следующий шаг в фокусе; подробный текст открывать отдельно | MVP |
| FR 13 | Качество данных | Не строить путь к объекту без подтвержденной двери или связи и объяснять ограничение | MVP |
| FR 14 | Резерв карты | При недоступности внешней подложки сохранить выбор корпусов и доступ к этажам | MVP |
| FR 15 | Публикация | Собирать проект как статический веб-сайт без обязательного серверного контура | MVP |
| FR 16 | Безбарьерность | Строить доступные маршруты только после полевой проверки атрибутов | После MVP |
| FR 17 | Администрирование | Редактировать и версионировать карты, объекты и ограничения по ролям | После MVP |
| FR 18 | Расписание | Показывать занятие или занятость после подключения официального источника | После MVP |

Правила маршрутизации

•	Маршрут строится только по опубликованным узлам и связям; его стоимость определяется длиной и типом перехода.

•	Проверенные переходы пилота: корпус 1, этаж 2 — корпус 3, этаж 2 через Coffix; корпус 2, этаж 4 — корпус 3, этаж 3.

•	Путь от КПП проходит по наружному участку к общему главному входу между корпусами 1 и 2, затем через внутренний двор к входу в корпус 3 на первом этаже.

•	Линия должна начинаться у двери выбранного помещения, а не в соседней аудитории, и продолжаться по коридорным узлам с достаточной детализацией.

•	Если дверь, проход или переход не подтвержден, маршрут не строится; интерфейс объясняет ограничение и предлагает ближайшую проверенную точку.

•	Система не заявляет автоматическое местоположение пользователя: в MVP начало выбирается вручную.

8 Нефункциональные требования

| Код | Категория | Рабочее требование для пилота |
| --- | --- | --- |
| NFR 01 | Производительность | Первый полезный экран до 3 секунд при типовом соединении; расчет маршрута до 2 секунд для 95 процентов запросов в пилотном контуре |
| NFR 02 | Надежность | Недоступность внешней карты не блокирует поиск, выбор корпуса и открытие локальных поэтажных схем |
| NFR 03 | Совместимость | Две последние основные версии Chrome, Safari, Edge и Firefox; мобильная ширина от 360 пикселей |
| NFR 04 | Масштабирование | Добавление корпуса или этажа выполняется через модуль данных без изменения алгоритма маршрутизации |
| NFR 05 | Доступность | Ориентир интерфейса — WCAG 2.2 уровня AA; критические операции доступны с клавиатуры и экранного диктора |
| NFR 06 | Визуальная целостность | План целиком виден на мобильном экране; подписи, переключатель этажей и панели не перекрывают маршрут |
| NFR 07 | Качество данных | Для каждого плана и перехода зафиксированы источник, статус проверки, допущения и дата сверки |
| NFR 08 | Поддерживаемость | Код разделен на интерфейс, данные, геометрию и граф; сборка и запуск воспроизводимы по README |
| NFR 09 | Тестируемость | Автоматически проверяются связность графа, зеркальные планы и отсутствие пересечений линий со стенами и комнатами |
| NFR 10 | Конфиденциальность | Публичная навигация работает без регистрации, серверной пользовательской базы и биометрии |

Числовые показатели являются стартовыми целями. Команда фиксирует тестовое устройство, сеть и метод измерения до приемки, чтобы результаты были воспроизводимыми.

9 Требования к интерфейсу и доступности

Информационная архитектура

•	Глобальная карта: 3D обзор, постоянный поиск, три корпуса, общий вход, КПП и ключевые точки кампуса.

•	Карта корпуса: кнопка возврата, название корпуса, план выбранного этажа и вертикальный переключатель этажей.

•	Поиск: рекомендации, последние запросы, категории, совпадения и карточки объектов.

•	Карточка объекта: название, корпус, этаж, подтвержденные сведения и действия маршрута.

•	Режим навигации: полноэкранная схема участка, линия пути, компактный следующий шаг и раскрываемые подробности.

Правила взаимодействия

•	Интерфейс проектируется сначала для мобильного устройства; номер корпуса и этажа виден на каждом навигационном экране.

•	Линия маршрута имеет достаточный контраст и не кодирует смысл только цветом.

•	Переход между этажами или корпусами сопровождается значком, названием точки и схемами до и после перехода.

•	Кнопки и интерактивные зоны рассчитаны на касание и управление клавиатурой.

•	План автоматически вписывается в экран; возврат, этаж, пункт назначения и следующий шаг остаются доступными без прокрутки.

•	Ошибки формулируются конкретно: что не найдено, что можно изменить и куда сообщить о неточности.

•	Для тяжелой 3D сцены предусмотрен облегченный режим или статичный обзор без потери доступа к поиску и карте.

Доступность и ограничения

Сам интерфейс должен поддерживать клавиатуру, экранный диктор, достаточный контраст и крупные зоны касания. Отдельный безбарьерный маршрут появится только после полевой проверки входов, уклонов, ширины проходов, лифтов и препятствий. До этого приложение не заявляет гарантированную доступность пути.

10 Архитектура и технологический стек

Для пилота выбирается статическое клиентское веб-приложение без обязательного API и базы данных. Такой контур быстрее проверяет главную гипотезу и может размещаться на обычном статическом хостинге. Модули данных, отрисовки и маршрутизации разделены так, чтобы после подтверждения пилота подключить сервер, не переписывая пользовательский сценарий.

| Слой | Назначение | Предлагаемые технологии |
| --- | --- | --- |
| Документ и стили | Мобильная оболочка, панели, карточки и адаптивность | HTML5, CSS, доступные элементы управления |
| Клиентская логика | Состояние экранов, поиск, рекомендации и сценарии маршрута | JavaScript ES modules |
| Глобальная карта | 3D корпуса, подложка, ориентация и выбор здания | MapLibre GL JS, GeoJSON, OpenFreeMap |
| Этажи | Векторные помещения, подписи, линии и интерактивность | SVG и модульные наборы геометрии |
| Маршрутизация | Кратчайший путь по узлам, этажам и переходам | Клиентский граф и алгоритм Дейкстры |
| Проверка | Связность, геометрия, зеркальные планы и регрессии | Встроенный тестовый раннер Node.js |
| Доставка | Локальный запуск и публичный пилот | Статический хостинг и версионированные ресурсы |

Логическая схема

| Браузер | Модули данных | Граф маршрута | Внешняя карта |
| --- | --- | --- | --- |
| HTML CSS ES modules | Корпуса Этажи Объекты Геометрия | Узлы Ребра Переходы Дейкстра | MapLibre OpenFreeMap OSM |

Архитектурные принципы

•	Пилотный набор данных поставляется вместе с клиентом; серверный контур является отдельным этапом.

•	Геометрия отображения отделяется от графа маршрутизации, но оба набора связаны устойчивыми идентификаторами.

•	Каждый план и переход имеют источник и статус подтверждения; предположение не выдается за проверенный факт.

•	Публичный клиент не содержит секретов, персональных данных и административных функций.

•	Внешняя картографическая подложка имеет локальный резерв, а 3D слой загружается прогрессивно.

•	Маршрутные линии привязаны к фактическим дверям и коридорам и проверяются автоматическими тестами.

Целевая архитектура после пилота

После подтверждения сценариев статический набор может быть заменен управляемой публикацией. Возможный целевой контур: FastAPI и OpenAPI для каталога и маршрутов, PostgreSQL/PostGIS для версий геометрии и графа, ролевая административная панель, журнал изменений и наблюдаемость. Это направление не является обязательством MVP и требует отдельной оценки эксплуатации.

11 Данные и интеграции

Основные сущности

| Сущность | Ключевые поля | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Campus | id, name, bounds | Граница кампуса и связь с корпусами |
| Building | id, name, footprint, bearing, levels | Корпус, общий вход или КПП |
| FloorPlan | id, building id, level, geometry, source status | Этаж, комнаты, стены и проходы |
| Location | id, floor id, name, category, aliases, door | Аудитория, вход или точка интереса |
| Node | id, floor id, coordinates, type | Узел графа маршрута |
| Edge | from, to, weight, type, verified | Проходимая связь между узлами |
| Transition | from, to, type, instruction, verified | Лестница, лифт, двор или переход между корпусами |
| DirectoryEntry | name, room, unit, aliases, source | Поисковая запись, в том числе пока без маршрута |
| SourceRecord | object id, source, checked at, assumption | Прослеживаемость и уровень доверия |

Требования к исходным данным

•	Право использования планов и 3D материалов подтверждено владельцем данных.

•	У каждого помещения есть устойчивый идентификатор, корпус, этаж, отображаемое имя и поисковые синонимы.

•	Каждый маршрутный сегмент проверен на связность, направление движения и фактическую проходимость.

•	Служебные и закрытые зоны исключены из публичной выдачи по согласованному правилу.

•	Наличие записи в справочнике не означает наличие маршрута: для него обязательны подтвержденная дверь и связь с графом.

•	Зеркальность корпуса 2 относительно корпуса 1 и повторяемость отдельных этажей фиксируются как допущения до полевой сверки.

•	Фотографии с подписями, печатями и изображениями людей используются только как рабочий источник и не публикуются.

•	Для атрибутов доступности фиксируются источник, дата проверки и ответственный; без проверки доступный режим не включается.

Известные переходы пилотного контура

•	Корпус 1, этаж 2 — корпус 3, этаж 2: переход у Coffix.

•	Корпус 2, этаж 4 — корпус 3, этаж 3: межкорпусной переход.

•	КПП — общий главный вход между корпусами 1 и 2 — внутренний двор — вход в корпус 3, этаж 1.

•	Прямые ответвления от общего входного блока в корпуса 1 и 2 должны быть подтверждены и оцифрованы до включения в расчет.

Интеграции

| Интеграция | Статус | Условие подключения |
| --- | --- | --- |
| OpenStreetMap / Nominatim / Overpass | Источник пилота | Геометрия корпусов и адрес сверяются и сохраняются с локальным резервом |
| MapLibre GL / OpenFreeMap | Клиент пилота | Подложка и 3D отображение с учетом условий и доступности провайдера |
| fin-university-map.framer.website | Справочный источник | Названия и расположения сверяются, но не копируются без проверки и разрешения |
| Официальные планы и стенды | Обязательный источник | Владелец данных подтверждает комнаты, двери, проходы и служебные зоны |
| Расписание и авторизация | После MVP | Только официальный интерфейс, согласованные поля и правовое основание |

12 Безопасность и персональные данные

Публичный MVP проектируется как статическое приложение без регистрации, Face ID, биометрии, серверной базы пользователей и обязательной аналитики. Поисковые запросы и выбранные точки маршрута обрабатываются на устройстве. До включения аналитики, авторизации, расписания или персонализации владелец продукта определяет состав данных, цели, сроки хранения, правовое основание и ответственных лиц с учетом Федерального закона № 152-ФЗ и локальных документов университета.

Минимальные меры для MVP

•	Весь внешний трафик защищается TLS; небезопасные протоколы отключаются.

•	В клиентский код не включаются секреты, закрытые планы, служебные зоны и персональные данные.

•	Зависимости фиксируются и проверяются; критические уязвимости устраняются до публикации.

•	Значения поиска экранируются и не интерпретируются как HTML или исполняемый код.

•	Для статического размещения настраиваются политика содержимого, Referrer-Policy и безопасные заголовки, если их поддерживает хостинг.

•	Недоступность или подмена внешнего картографического ресурса не должна приводить к выполнению недоверенного кода или потере доступа к локальным схемам.

•	История последних поисков, если включена, хранится только локально, имеет ограниченный размер и может быть очищена пользователем.

•	Провайдеры карт и хостинга могут получать технические сетевые данные; их условия и политика конфиденциальности проверяются до пилота.

•	До публикации выполняются проверка отсутствия секретов, анализ зависимостей и моделирование угроз для клиентского приложения и цепочки поставки.

Биометрия и персонализация

Распознавание лиц не является частью текущего решения. Возврат к нему потребует отдельного обоснования необходимости, правовой оценки, модели угроз, согласия и процедур удаления данных. Решение не должно приниматься как техническое расширение обычного поиска. Более безопасной альтернативой для персональных функций может стать добровольный вход через утвержденную систему университета.

Хранение и развитие

В MVP серверное хранение пользовательских запросов не предусматривается. Если после пилота появятся обратная связь, журналы, аналитика или учетные записи, до их включения утверждаются сроки хранения, удаление, доступ и ответственные. Возврат к биометрии рассматривается как отдельный проект с самостоятельной правовой и угрозовой оценкой.

13 Команда и управление

Распределение ответственности

| Работа | Ответственный | Участвуют | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Видение, приоритеты и приемка | Шакиров Александр, Team Lead | Вся команда | Согласованный backlog, scope и решения по пилоту |
| Архитектура и релизы | Руденко Виктор, Tech Lead | Разработчики, тестировщик | Архитектурные решения, ревью, целостная сборка |
| UX, 3D и веб-клиент | Бакшаев Антон | Tech Lead, пользователи пилота | Mobile-first интерфейс, карты и визуальный маршрут |
| Данные, поиск и граф | Демченко Роман | Frontend, Tech Lead | Клиентская модель данных, поиск и расчет пути |
| Тестирование | Кузнецов Александр | Вся команда | Тест-план, регрессия, полевой протокол и реестр дефектов |
| Качество карт | Назначенный владелец данных | Команда, эксплуатация | Проверенный и опубликованный набор данных |
| Приемка пилота | Владелец продукта | Team Lead, представители пользователей | Протокол приемки и решение о расширении |

Стартовые задачи по участникам

| Участник | Первые задачи | Результат первого цикла |
| --- | --- | --- |
| Шакиров Александр Team Lead | Зафиксировать границы пилота; согласовать владельцев планов; выбрать полевые сценарии; утвердить критерии приемки и порядок изменений | Backlog с приоритетами, матрица согласований и протокол исходных допущений |
| Руденко Виктор Tech Lead | Утвердить модули и контракты данных; описать граф корпусов и переходов; настроить ревью и релиз; разделить пилотный и целевой контуры | Архитектурная схема, правила идентификаторов, технический Definition of Done |
| Бакшаев Антон Frontend | Собрать мобильную оболочку; реализовать 3D обзор и ориентацию; кликабельные этажи и комнаты; компактный режим маршрута | Рабочий пользовательский поток от глобальной карты до линии на этаже |
| Демченко Роман Backend | Подготовить клиентские справочники; нормализацию поиска и синонимы; граф и Дейкстру; интерфейс будущего API без обязательного сервера | Проверяемые наборы данных, результаты поиска и последовательность этапов маршрута |
| Кузнецов Александр Тестировщик | Составить тест-план и матрицу устройств; подготовить эталонные маршруты; автоматизировать проверки графа; провести мобильную и полевую регрессию | Реестр тестов и дефектов, отчет по маршрутам и решение о готовности сборки |

Рабочий процесс

•	Короткие итерации с демонстрацией работающего результата в конце каждой итерации.

•	Единый backlog с приоритетом, ответственным, критерием готовности и зависимостями.

•	Архитектурные и продуктовые решения фиксируются в коротком журнале решений.

•	Изменения карт проходят состояния черновик, проверено и опубликовано.

•	Релиз выполняется только после автоматических проверок и подтверждения приемочных сценариев.

Ритм контроля

| Периодичность | Событие | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Еженедельно | Планирование и разбор рисков | Уточнить приоритеты, зависимости и владельцев решений |
| Раз в итерацию | Демонстрация | Проверить продукт на реальных данных и собрать замечания |
| Перед публикацией карты | Проверка данных | Подтвердить связность, ограничения и скрытые зоны |
| Перед релизом | Приемочный прогон | Подтвердить требования, безопасность и восстановление |
| После пилота | Разбор KPI | Решить, расширять ли корпуса и функции |

14 Этапы и дорожная карта

План приведен в относительных неделях от официального старта и описывает намерение команды до разработки пилота. Сроки уточняются после подтверждения исходных данных и доступности участников.

| Этап | Ориентир | Ключевой результат | Условие выхода |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 Инициация | 1–2 недели | Владелец продукта, три корпуса, источники данных, backlog | Утверждены границы, роли и владельцы данных |
| 1 Каркас данных | 2–3 недели | Контуры кампуса, каталог, планы приоритетных этажей и граф переходов | Зафиксированы источники, допущения и устойчивые идентификаторы |
| 2 Клиентский MVP | 4–6 недель | Mobile-first сайт, 3D карта, поиск, SVG этажи и маршрутизация | Основные сценарии проходят на мобильном устройстве |
| 3 Наполнение и проверка | 2–3 недели | Проверенные этажи, межкорпусные переходы, линии и исправления | Владелец данных подтверждает пилотный набор |
| 4 Пилот | 2–4 недели | Ограниченный запуск, обратная связь и измерение KPI | Нет критических дефектов, подготовлен отчет пилота |
| 5 Промышленный контур | По решению пилота | План управляемых данных, API и эксплуатации | Принято решение по охвату, бюджету и владельцам |

Контрольные точки

•	M0 утверждены границы кампуса, набор приоритетных этажей и комплект исходных материалов.

•	M1 пользовательский прототип проверен на мобильных сценариях поиска и выбора корпуса.

•	M2 маршрутный граф проходит автоматические проверки связности и геометрии.

•	M3 MVP развернут в тестовой среде и заполнен проверенными данными.

•	M4 пилот завершен, результаты KPI и список дефектов согласованы.

•	M5 принято решение о масштабировании, доработке или остановке.

15 Тестирование и приемка

Виды проверок

•	Модульные тесты поиска, стоимости ребер, алгоритма Дейкстры и разбиения маршрута на этапы.

•	Автоматическая проверка связности графа, висячих узлов, недостижимых объектов и дублирующихся идентификаторов.

•	Геометрические проверки: линия начинается у нужной двери, не входит в соседнюю аудиторию и не пересекает стены.

•	Проверка зеркального построения корпуса 2 и повторяемых шаблонов этажей корпуса 1.

•	Визуальные проверки глобальной карты и этажей на мобильных и настольных разрешениях.

•	Тесты с клавиатурой, экранным диктором, увеличением и контрастными режимами.

•	Проверка сценариев без внешней картографической подложки и при медленном соединении.

•	Проверка отсутствия секретов, персональных данных и недоверенного HTML в клиентском коде.

•	Полевой проход по выбранным маршрутам с фиксацией расхождений между картой и зданием.

Критерии приемки MVP

| Код | Критерий | Подтверждение |
| --- | --- | --- |
| AC 01 | Глобальная карта показывает три корпуса, общий вход и КПП; начальный ракурс направлен на корпус 3 | Мобильные приемочные сценарии |
| AC 02 | Все опубликованные точки находятся по основному имени, номеру и согласованным синонимам | Автоматический перечень запросов |
| AC 03 | Не менее 95 процентов контрольных маршрутов совпадают с подтвержденным проходом; остальные помечены и исправлены до релиза | Полевой протокол и реестр маршрутов |
| AC 04 | Многоэтажный и межкорпусной маршрут показывает линию на каждом участке и правильную последовательность переходов | Эталонные сценарии переходов |
| AC 05 | При маршруте от аудитории линия начинается у двери выбранной аудитории, а не соседнего помещения | Геометрические тесты и визуальная проверка |
| AC 06 | План этажа целиком помещается на экране шириной 360 пикселей, а следующий шаг доступен без прокрутки | Снимки и ручной прогон на телефоне |
| AC 07 | КПП является наружным объектом, а путь от него проходит через общий вход и двор | Полевой и графовый сценарий |
| AC 08 | Объект без подтвержденной двери находится в поиске, но не получает ложный маршрут | Негативный приемочный сценарий |
| AC 09 | При недоступности внешней подложки остаются доступны поиск, корпуса и планы этажей | Проверка резервного режима |
| AC 10 | Нет открытых критических дефектов; сборка и локальный запуск описаны и воспроизводимы | Реестр дефектов и README |

Определение готовности функции

Функция считается готовой, когда реализован согласованный сценарий, написаны необходимые автоматические тесты, выполнена проверка интерфейса, обновлена документация, устранены критические замечания и результат принят ответственным за продукт или данные.

16 KPI пилота

До запуска команда фиксирует методику и базовый уровень. Ниже приведены рекомендуемые стартовые цели, которые владелец продукта может скорректировать после теста прототипа.

| Показатель | Стартовая цель | Как измеряется |
| --- | --- | --- |
| Успешность навигационной задачи | Не менее 85 процентов | Доля участников, которые находят целевой объект без помощи |
| Точность контрольных маршрутов | Не менее 95 процентов | Полевое сравнение с утвержденным маршрутом |
| Время до получения маршрута | Медиана не более 60 секунд | Модерируемый тест от открытия страницы до построения пути |
| Ошибки поиска без результата | Не более 10 процентов типовых запросов | Набор эталонных запросов и модерируемые тесты |
| План в первом экране | 100 процентов приоритетных этажей | Проверка на ширине 360, 390 и 430 пикселей |
| Сеансы без критического сбоя | Не менее 99 процентов | Контрольный клиентский прогон и журнал дефектов |
| Оценка удобства | SUS не ниже 75 или согласованный аналог | Опрос пользователей после выполнения сценариев |
| Актуальность данных | 100 процентов критических объектов имеют владельца и дату проверки | Реестр опубликованного набора |

KPI оценивают полезность пилота и качество данных, но сами по себе не заменяют приемочные критерии. Решение о масштабировании учитывает результаты тестов, стоимость обновления карт и количество нерешенных рисков.

17 Риски и меры реагирования

| Риск | Вероятность | Влияние | Мера реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Планы устарели или неполны | Высокая | Высокое | Полевой осмотр, владелец данных, версия и дата проверки |
| Граф содержит неверные или разорванные связи | Средняя | Высокое | Автоматические проверки и контрольные проходы |
| 3D сцена медленно работает на телефонах | Средняя | Среднее | Оптимизация моделей, отложенная загрузка и облегченный режим |
| Пользователь не знает точку старта | Высокая | Среднее | Простой ручной выбор, рекомендации входов и ясные ориентиры |
| Данные о доступности не подтверждены | Средняя | Высокое | Не давать гарантий, показывать статус проверки и назначить владельца |
| Закрытые зоны попадают в публичную карту | Низкая | Высокое | Согласование перечня, роли публикации и проверка перед релизом |
| Нет стабильного источника расписания | Высокая | Низкое для MVP | Не включать интеграцию в MVP; использовать только подтвержденный API |
| Границы проекта растут до завершения пилота | Высокая | Высокое | Журнал изменений, оценка влияния и резерв требований |
| Неясно, кто обновляет карту | Средняя | Высокое | Назначить владельца содержания и регламент актуализации до запуска |
| Зависимость от внешней карты | Средняя | Среднее | Локальные контуры корпусов и независимый доступ к этажам |
| Низкое использование веб-версии | Средняя | Среднее | Короткий URL, понятная точка входа, тесты с пользователями и информирование |
| Команда зависит от одного специалиста | Средняя | Среднее | Ревью кода, документация и распределение знаний |

18 Дальнейшее развитие

Развитие начинается после проверки основной гипотезы: пользователи могут быстро найти объект и пройти по маршруту, а университет способен поддерживать карты актуальными.

1.	Полевая верификация всех этажей, дверей и переходов с переводом допущений в подтвержденные данные.

2.	Управляемая публикация карт, серверное API и ролевая административная панель.

3.	Интеграция с расписанием и справочником подразделений при наличии официальных интерфейсов и владельцев данных.

4.	Добровольная персонализация через утвержденную учетную запись университета без биометрии.

5.	Поиск по естественному языку и помощник, который отвечает только на основании проверенного каталога и показывает источник данных.

6.	Точное внутреннее позиционирование после отдельного обследования инфраструктуры и проверки стоимости.

7.	Статусы лифтов, ремонтов и временных перекрытий из надежных оперативных источников.

8.	Физический инфомат как дополнительная точка доступа к тому же веб-приложению. Он потребует отдельной оценки оборудования, размещения, поддержки, доступности и режима эксплуатации.

Условия перехода к инфомату

•	Пилот веб-версии подтверждает устойчивый спрос на навигацию в фиксированных точках.

•	Определены места установки, питание, сеть, физическая защита и ответственный за обслуживание.

•	Интерфейс проверен на целевом сенсорном экране и соответствует требованиям доступности.

•	Стоимость владения и ожидаемый эффект согласованы отдельно от разработки веб MVP.

19 Открытые решения

| Решение | Кто подтверждает | Нужно до |
| --- | --- | --- |
| Приоритетные этажи и обязательный набор маршрутов | Владелец продукта | Начала оцифровки |
| Источник и право использования планов и 3D модели | Владелец данных | Подготовки прототипа |
| Перечень публичных и скрытых зон | Безопасность и эксплуатация | Публикации набора |
| Владелец актуальности каждой группы данных | Владелец продукта | Пилота |
| Подтверждение входов из общего блока в корпуса 1 и 2 | Эксплуатация | Полевого теста |
| Состав атрибутов доступности и порядок проверки | Эксплуатация и профильные специалисты | Маркировки доступных маршрутов |
| Домен, размещение и эксплуатационная среда | ИТ подразделение | Тестового развертывания |
| Нужны ли аналитика и локальная история после пилота | Владелец продукта и ответственный за ПД | Включения сбора данных |
| Числовые KPI и размер выборки | Владелец продукта и Team Lead | Запуска пилота |
| Процесс приема и обработки обратной связи | Владелец продукта | Публичного запуска |

Минимальный пакет для старта

•	Планы приоритетных этажей трех корпусов и перечень помещений в доступном формате.

•	Контакт владельца продукта, владельца данных и представителя эксплуатации.

•	Согласованный список публичных точек интереса и закрытых зон.

•	Выбор тестовых устройств, браузеров и сети.

•	Набор не менее чем из типовых маршрутов для полевой проверки.

20 Глоссарий и источники

Глоссарий

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| MVP | Минимальная версия продукта, достаточная для проверки основной пользовательской ценности |
| PWA | Веб приложение, которое поддерживает установку на устройство и часть возможностей обычного приложения |
| Точка интереса | Аудитория, подразделение, вход, сервис или другой объект, который можно найти на карте |
| Узел графа | Точка, через которую может проходить маршрут |
| Ребро графа | Разрешенная связь между двумя узлами с длиной и атрибутами доступности |
| Доступный маршрут | Путь, рассчитанный с исключением подтвержденных барьеров по выбранным правилам |
| Публикация данных | Перевод проверенной версии карты из черновика в публичный набор |
| P95 | Значение, быстрее которого выполняются 95 процентов измеренных запросов |

Нормативные и методические ориентиры

•	Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ О персональных данных. Официальный интернет портал правовой информации: https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108261

•	Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.2. W3C Recommendation: https://www.w3.org/TR/WCAG22/

•	OWASP Application Security Verification Standard как ориентир для проверки безопасности веб-приложения: https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/

Конкретный перечень обязательных требований определяется владельцем продукта, ИТ подразделением и ответственными за безопасность и персональные данные с учетом фактической архитектуры, размещения и состава обрабатываемой информации.

Итоговое направление

Первый этап сосредоточен на веб навигации и качестве карт. Готовность к пилоту определяется тем, может ли пользователь без регистрации найти нужный объект и пройти по корректному маршруту, а команда университета — безопасно и своевременно обновить данные. Остальные функции добавляются после подтверждения этого результата.